## 开发费用计划
开发及服务内容
序号 | 应用平台 | 备注 | 优先级
1 | 物流企业人员工作PC端 | 应用开发 | 高
2 | 物流企业人员工作APP端 | 应用开发 | 高
3 | 客户下单与追踪APP端 | 应用开发 | 高
4 | 客户下单与追踪PC端 | 应用开发 | 中
5 | 公司财务数据闭环管理（APP端、PC端） | 应用开发 | 高
6 | 大数据AI获客与精准营销系统 | 应用开发 | 中
7 | 公司资产管理 | 应用开发 | 中
8 | 公司官网（PC官网、移动H5官网、公司客服公众号） | 应用开发 | 中
9 | 功能优化（基于现有功能的体验优化，或微调整） | 合同期内实施 | 低
10 | 系统维护 | 合同期内实施 | 低
四年合作计划
周期 | 开发内容 | 目标
第一年 | 1、物流企业人员工作APP端：销售人员功能、起运国仓管功能、起运国办功能、到达国办功能、达到国管仓功能、主营业务财务管理功能、公司管理层数据报表功能、系统管理员数据配置功能 2、物流企业人员工作PC端：销售人员功能、起运国仓管功能、起运国办功能、到达国办功能、达到国管仓功能、主营业务财务管理功能、公司管理层数据报表功能、系统管理员数据配置功能 3、客户下单与追踪APP端：注册登录、成员管理、下订单与在线支付、订单跟踪等 4、公司财务数据闭环管理（PC端、APP端）：费用预算、费用报销、费用统计分析 | 1、实现对现有系统的全功能替代，保障物流公司业务顺利迁移，系统功能可用性和好用性远高于前一代系统 2、实现整个公司所有费用的精细化控制（做预算、报成本、做结算等）
第二年 | 1、客户下单与追踪PC端：客户PC端注册登录、成员管理、下订单与在线支付、订单跟踪等 2、大数据AI获客与精准营销系统：目标客户数据爬取、目标客户需求分析、目标客户营销跟进 3、公司资产管理（车辆等） 4、公司官网（PC官网、移动H5官网、公司客服公众号） | 1、增加客户的下单渠道。 2、同时实现全网抓取目标客户数据并分析目标客户的特征，精准地位客户，辅助业务发展。 3、建立资产管理系统，实现对物流公司各地车辆、仓库用品等资产的管理，降低损耗。 4、打造公司官网，建立专业形象。
第三年 | 1、功能优化：现有已开发功能使用优化 2、系统维护：服务器、应用巡查日常维护。数据库维护/备份或恢复、相关扩容配合 | 日常维护，确保系统稳定运行。
第四年 | 1、功能优化：现有已开发功能使用优化 2、系统维护：服务器、应用巡查日常维护。数据库维护/备份或恢复、相关扩容配合 | 1、优化系统的使用功能，对小功能进行升级迭代，使系统更加好用。 2、日常维护，确保系统稳定运行。

## 功能明细--客户下单与追踪APP端
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 说明
客户：下单、支付和跟踪
注册登录与成员管理 | 新客户注册 | 微信授权（国际其他软件授权注册） | 获取注册人手机号；注册用户为客户管理员，可新增成员账号 下属多部门时需拆分为多个独立客户账号，分别管理订单与费用
| 资料录入 | - | 所在国家、客户名称、客户地址、主要联系人姓名、主要联系人电话、所在行业、常运目标国家（可多选）
| 客户编号 | - | 系统自动生成，4-5位短号，方便发货时填写至物流单
成员管理 | 新增成员 | - | 需手机号验证
| 禁用成员 | - | 存量成员禁用，保留历史操作记录
个人中心 | 资料修改 | - | 支持修改个人及企业基础信息，修改后同步至关联订单
| 我的订单 | - | 查看用户创建的所有订单，含订单状态、费用等核心信息
| 消息中心 | - | 接收订单状态变更、支付提醒等信息（支持国内/国外短信、APP通知）
订单创建与支付 | 创建订单 | 基础信息 | 起运国、到达国、发货人信息、收货人信息；支持离线暂存为草稿状态
| 订单明细 | - | 品名、商品类别、说明、重量、体积、件数、货值、备注、对应第三方单号（物流单号，无物流公司送货时选择自编号）；客户仅录入基础信息，其他入库信息由操作员补录
| 物流单号录入 | - | 物流公司运单号或自编号（无物流公司送货时选择自编号，系统按规则生成）
| 批量录入 | - | 支持Excel批量导入订单，提供标准模板，含数据校验功能
| 离线暂存 | - | 支持草稿状态保存，离线环境下暂存，恢复网络后自动同步至云端
订单操作 | 查看、编辑、提交、删除 | -
支付结算 | 在线支付 | -
| 费用统计 | - | 汇总订单量、费用明细汇总，支持按时间、订单类型筛选导出
订单跟踪 | 订单列表 | -
| 货物查询 | - | 查看订单内所有货物实时状态和位置，同步国际物流追踪数据

## 功能明细-物流企业人员工作PC端
销售人员：发展客户，拉单，协助客户下单，为客户提供运输过程咨询，催收。
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
客户发展与管理 | 意向客户登记 | 资料录入 | 所在国家、客户名称、客户地址、主要联系人姓名、主要联系人电话、所在行业、常运目标国家（可多选）
| 客户编号 | - | 系统自动生成4-5位短号，关联客户主体信息
| 客户资料编辑 | - | 支持修改客户基础信息、行业属性等；客户有争议时可调整归属
| 客户认领与争议处理 | - | 支持销售认领客户，土木类客户下属多部门时需拆分为多个客户账号
订单与催款管理 | 创建订单 | 基础信息 | 起运国、到达国、发货人信息、收货人信息、客户编号；支持按入仓号分拣打包
| 订单明细 | - | 品名、商品类别、重量、体积、件数、货值、备注、对应第三方单号（物流单号/自编号）；多入仓号可同期处理
| 订单查询、分享 | - | 支持查询客户所有订单信息，生成订单快照并分享给客户
催款管理 | 发送催款通知 | - | 操作后自动生成催款记录，留存追溯，支持批量发送催款通知
协作与附加功能 | 兼客服角色 | - | 兼客服角色，协助客户解决下单操作、订单跟踪、问题咨询等需求
| 费用沟通 | - | 仓管/起运国办录入额外费用后，需与客户确认费用变更并记录
| 任务查看 | - | 查看起运国办前置规划的任务JOB信息，含运输线路、时效等
起运国仓管：使用手机或扫码手持机，主要实现订单入库、装箱、盘点、起运出库操作
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
入库与装箱操作 | 订单入库 | 扫码调单 | 通过扫描快递面单号快速调取对应订单信息，支持批量扫码
| 信息补录 | - | 补充客户未填写的入库信息，如实际重量、体积、包装类型等
| 状态更新 | - | 标记订单“已入库”状态，同步至订单跟踪模块与客户消息中心
| 打印面单 | - | 打印主单号、子单号，贴于小箱，再归入大箱，支持批量打印
集中装箱 | 创建集装箱/大箱 | - | 适配海运集装箱、空运大箱等多种包装类型，记录集装箱基础信息
| 入箱绑定 | - | 扫码绑定快递面单号与箱号，关联至对应货运任务JOB，形成追溯链条
| 集装箱信息维护 | - | 录入集装箱实际重量、体积等数据，用于运输方案匹配与费用核算
出库与库存管理 | 任务执行 | 集装箱绑定 | 将集装箱绑定至指定货运任务JOB，明确运输归属与责任
| 出库确认 | - | 确认海运/空运出库，生成出库记录，含出库时间、操作人员等信息
| 状态同步 | - | 实时更新任务JOB出库状态，同步至相关角色工作台与消息中心
库存管理 | 库存列表 | - | 查看在库货物状态（完整到达/不完整），按订单、时间等筛选
| 退运处理 | - | 处理海关退运、客户主观退单，部分放行时按箱号/集装箱号更新退运信息
| 无订单快递管理 | - | 管理无对应订单的快递，生成异常记录并通知相关人员处理
分仓调拨 | 卫星仓与总仓调拨 | - | 卫星仓与总仓调拨需留存记录；卫星仓有装箱号时可直接发货或先送总仓
费用与备用金 | 费用申报 | 额外费用录入 | 如装箱打木架费用，需关联任务JOB与客户订单，明确费用归属
| 备用金管理 | 申请备用金 | 用于订单出口额外费用（如打木架），财务需核销“已领备用金”与“实际支出”
起运国办：使用手机或扫码手持机，主要实现订单入库、装箱、盘点、起运出库操作
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
任务管理 | 任务创建（JOB） | 前置规划 | 预先设计运输线路，明确运输方式、时效、节点，仓管、销售可查看
| 任务操作 | 发布、编辑、废除 | 支持调整任务信息，废除任务需填写原因并留存记录
任务跟踪 | 状态更新 | 到达口岸、出口申报、海关查验、货物离境 | 实时同步至订单跟踪模块，触发相关角色消息通知
| 分批次中转跟进 | - | 空运需跟进不同大箱的分批转运，海运无此场景，按批次更新状态
订单与费用管理 | 订单管理 | 创建订单、查询、分享 | 同销售人员订单操作权限，可代客户创建订单并跟进
| 出口费用录入 | - | 关联订单与任务JOB，明确费用类型，用于后续核算与催缴
| 收款确认 | - | 核实客户支付状态，同步至财务模块与订单状态
| 催缴通知 | - | 协助销售发送费用催缴信息，生成催缴记录并留存
费用申请 | 支付申请 | - | 按任务JOB绑定订单发起支付申请，需销售与客户沟通费用后提交
异常处理 | 出关前异常处理 | - | 不符合要求的货物退件后，协调重新入库为库存，可选择性通知客户
| 跟踪海关状态 | - | 实时更新海关查验结果（放行/不放行），异常情况触发预警
达国仓管
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
进口跟踪与成本管理 | 进口跟踪 | 任务列表 | 查看待处理的进口任务，含任务JOB信息、预计到达时间等
| 状态更新 | 到达口岸、进口申报、海关查验、海关放行 | 实时同步进口环节状态至系统，触发相关角色消息通知
成本管理 | 额外成本录入 | - | 录入清关等额外费用，含金额、费用说明，需上传凭证
| 进口成本管理 | - | 由办公室统一管理，支持销售人员查询以指导后续定价与客户沟通
| 成本支付状态跟踪 | - | 更新成本支付进度，标记“待支付”“已支付”等状态，关联支付凭证
费用与订单调整 | 费用申请 | 支付申请 | 按审批流程发起费用支付申请，需附费用明细与凭证
订单调整 | 退款处理 | - | 处理客户退款需求，需审核退款原因，同步更新财务与订单状态
| 补单处理 | - | 订单异常时生成补单，关联原订单信息，明确补单原因
| 费用追回 | - | 针对漏收费用发起追回流程，生成追回记录并通知销售跟进
备用金管理 | 备用金申请 | - | 新增备用金申请功能，用于进口环节额外费用，需注明用途
到达国仓管
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
入仓与配送 | 货物入仓 | 入仓列表 | 查看待入仓货物清单，含预计到达时间、任务JOB关联信息
| 入仓确认 | - | 确认货物到达，生成入库记录；先到总仓，再分至分仓，记录分仓信息
配送管理 | 创建配送单 | - | 支持“到店自提、物流配送、派送卫星站点”三种配送方式，按需选择
| 状态更新 | - | 通过API对接当地物流平台，实时同步配送状态至系统与客户
| 生成转运号 | - | 生成DPN编号，用于配送环节跟踪，关联配送单与客户信息
库存与费用 | 库存管理 | 库存查询 | 确认订单到达状态（完整到达/不完整），不完整订单需记录缺失明细
| 库存处理 | 配送安排、状态更新 | 按配送计划安排货物出库，实时更新库存与订单状态
费用管理 | 进口费用列表 | - | 查看订单进口费用明细
| 费用录入 | - | 按授权情况开放
财务人员
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
费用审批与统计 | 费用审批 | 出口国费用审批 | 审核起运国产生的费用
| 进口国费用审批 | - | 审核到达国产生的费用
| 审批操作 | 通过、不通过
费用跟踪 | 待支付费用管理 | - | 更新支付状态
| 应收费用管理 | - | 跟踪客户付款进度，发送催款通知
报表统计 | 成本明细报表 | - | 区分经营/非经营性成本（各位业务经营报表）
| 订单明细报表 | -
薪酬与备用金管理 | 薪酬管理 | 基本工资核算 | 支持多币种，按人民币发放
| 销售提成 | 自动计算、奖金提醒、计提
| 绩效奖金 | - | 系统自动计算发放
备用金核销 | 起运国/到达国备用金 | - | 核销已领与实际支出差额
公司管理层
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
经营分析 | 客户分析报表 | - | 分析客户数量、订单贡献等
| 订单分析报表 | - | 统计订单量、金额、状态分布
| 路线分析报表 | - | 评估运输路线效率与成本
| 物流效率报表 | - | 跟踪订单处理、运输时长
| 成本支出报表 | - | 汇总整体成本情况
费用审批 | - | - | 参与重要费用审批流程
所有物流公司人员
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
个人工作台 | 待办事项 | 费用审核待办
| 预警事项 | 订单入库预警 | 创建订单后7天货物仍未入库
|  | 任务执行预警 | 创建任务3天货物仍然没有出库
|  | 货运过程异常预警 | 在货运过程中出现退运、无法报关清关、货物破损等异常情况
|  | 成本预警 | 某个任务成本超支
系统管理人员
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
基础设置 | 基础数据管理 | 大洲、国家、供应商、快递公司、承运人、货物分类管理 | 数据预置
运费设置 | 线路管理、费用规则配置 | - | 区分普货/非普货、海运/空运、商品品类；保留历史设置
汇率管理 | - | - | 手工录入汇率用于多币种换算
用户权限 | 用户管理 | 新增、删除用户 | -
| 角色管理 | 新增、删除角色
| 授权管理 | 菜单授权、数据授权 | -
消息管理 | 内容管理 | 发布消息、推送模板管理 | -
| 短信推送 | - | 支持国内/国外短信群发或逐个通知

## 功能明细-物流企业人员工作APP端
销售人员：发展客户，拉单，协助客户下单，为客户提供运输过程咨询，催收。
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
客户发展与管理 | 意向客户登记 | 资料录入 | 所在国家、客户名称、客户地址、主要联系人姓名、主要联系人电话、所在行业、常运目标国家（可多选）
| 客户编号 | - | 系统自动生成4-5位短号，关联客户主体信息
| 客户资料编辑 | - | 支持修改客户基础信息、行业属性等；客户有争议时可调整归属
| 客户认领与争议处理 | - | 支持销售认领客户，土木类客户下属多部门时需拆分为多个客户账号
订单与催款管理 | 创建订单 | 基础信息 | 起运国、到达国、发货人信息、收货人信息、客户编号；支持按入仓号分拣打包
| 订单明细 | - | 品名、商品类别、重量、体积、件数、货值、备注、对应第三方单号（物流单号/自编号）；多入仓号可同期处理
| 订单查询、分享 | - | 支持查询客户所有订单信息，生成订单快照并分享给客户
催款管理 | 发送催款通知 | - | 操作后自动生成催款记录，留存追溯，支持批量发送催款通知
协作与附加功能 | 兼客服角色 | - | 兼客服角色，协助客户解决下单操作、订单跟踪、问题咨询等需求
| 费用沟通 | - | 仓管/起运国办录入额外费用后，需与客户确认费用变更并记录
| 任务查看 | - | 查看起运国办前置规划的任务JOB信息，含运输线路、时效等
起运国仓管：使用手机或扫码手持机，主要实现订单入库、装箱、盘点、起运出库操作
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
入库与装箱操作 | 订单入库 | 扫码调单 | 通过扫描快递面单号快速调取对应订单信息，支持批量扫码
| 信息补录 | - | 补充客户未填写的入库信息，如实际重量、体积、包装类型等
| 状态更新 | - | 标记订单“已入库”状态，同步至订单跟踪模块与客户消息中心
| 打印面单 | - | 打印主单号、子单号，贴于小箱，再归入大箱，支持批量打印
集中装箱 | 创建集装箱/大箱 | - | 适配海运集装箱、空运大箱等多种包装类型，记录集装箱基础信息
| 入箱绑定 | - | 扫码绑定快递面单号与箱号，关联至对应货运任务JOB，形成追溯链条
| 集装箱信息维护 | - | 录入集装箱实际重量、体积等数据，用于运输方案匹配与费用核算
出库与库存管理 | 任务执行 | 集装箱绑定 | 将集装箱绑定至指定货运任务JOB，明确运输归属与责任
| 出库确认 | - | 确认海运/空运出库，生成出库记录，含出库时间、操作人员等信息
| 状态同步 | - | 实时更新任务JOB出库状态，同步至相关角色工作台与消息中心
库存管理 | 库存列表 | - | 查看在库货物状态（完整到达/不完整），按订单、时间等筛选
| 退运处理 | - | 处理海关退运、客户主观退单，部分放行时按箱号/集装箱号更新退运信息
| 无订单快递管理 | - | 管理无对应订单的快递，生成异常记录并通知相关人员处理
分仓调拨 | 卫星仓与总仓调拨 | - | 卫星仓与总仓调拨需留存记录；卫星仓有装箱号时可直接发货或先送总仓
费用与备用金 | 费用申报 | 额外费用录入 | 如装箱打木架费用，需关联任务JOB与客户订单，明确费用归属
| 备用金管理 | 申请备用金 | 用于订单出口额外费用（如打木架），财务需核销“已领备用金”与“实际支出”
起运国办：使用手机或扫码手持机，主要实现订单入库、装箱、盘点、起运出库操作
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
任务管理 | 任务创建（JOB） | 前置规划 | 预先设计运输线路，明确运输方式、时效、节点，仓管、销售可查看
| 任务操作 | 发布、编辑、废除 | 支持调整任务信息，废除任务需填写原因并留存记录
任务跟踪 | 状态更新 | 到达口岸、出口申报、海关查验、货物离境 | 实时同步至订单跟踪模块，触发相关角色消息通知
| 分批次中转跟进 | - | 空运需跟进不同大箱的分批转运，海运无此场景，按批次更新状态
订单与费用管理 | 订单管理 | 创建订单、查询、分享 | 同销售人员订单操作权限，可代客户创建订单并跟进
| 出口费用录入 | - | 关联订单与任务JOB，明确费用类型，用于后续核算与催缴
| 收款确认 | - | 核实客户支付状态，同步至财务模块与订单状态
| 催缴通知 | - | 协助销售发送费用催缴信息，生成催缴记录并留存
费用申请 | 支付申请 | - | 按任务JOB绑定订单发起支付申请，需销售与客户沟通费用后提交
异常处理 | 出关前异常处理 | - | 不符合要求的货物退件后，协调重新入库为库存，可选择性通知客户
| 跟踪海关状态 | - | 实时更新海关查验结果（放行/不放行），异常情况触发预警
达国仓管
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
进口跟踪与成本管理 | 进口跟踪 | 任务列表 | 查看待处理的进口任务，含任务JOB信息、预计到达时间等
| 状态更新 | 到达口岸、进口申报、海关查验、海关放行 | 实时同步进口环节状态至系统，触发相关角色消息通知
成本管理 | 额外成本录入 | - | 录入清关等额外费用，含金额、费用说明，需上传凭证
| 进口成本管理 | - | 由办公室统一管理，支持销售人员查询以指导后续定价与客户沟通
| 成本支付状态跟踪 | - | 更新成本支付进度，标记“待支付”“已支付”等状态，关联支付凭证
费用与订单调整 | 费用申请 | 支付申请 | 按审批流程发起费用支付申请，需附费用明细与凭证
订单调整 | 退款处理 | - | 处理客户退款需求，需审核退款原因，同步更新财务与订单状态
| 补单处理 | - | 订单异常时生成补单，关联原订单信息，明确补单原因
| 费用追回 | - | 针对漏收费用发起追回流程，生成追回记录并通知销售跟进
备用金管理 | 备用金申请 | - | 新增备用金申请功能，用于进口环节额外费用，需注明用途
到达国仓管
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
入仓与配送 | 货物入仓 | 入仓列表 | 查看待入仓货物清单，含预计到达时间、任务JOB关联信息
| 入仓确认 | - | 确认货物到达，生成入库记录；先到总仓，再分至分仓，记录分仓信息
配送管理 | 创建配送单 | - | 支持“到店自提、物流配送、派送卫星站点”三种配送方式，按需选择
| 状态更新 | - | 通过API对接当地物流平台，实时同步配送状态至系统与客户
| 生成转运号 | - | 生成DPN编号，用于配送环节跟踪，关联配送单与客户信息
库存与费用 | 库存管理 | 库存查询 | 确认订单到达状态（完整到达/不完整），不完整订单需记录缺失明细
| 库存处理 | 配送安排、状态更新 | 按配送计划安排货物出库，实时更新库存与订单状态
费用管理 | 进口费用列表 | - | 查看订单进口费用明细
| 费用录入 | - | 按授权情况开放
财务人员
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
费用审批与统计 | 费用审批 | 出口国费用审批 | 审核起运国产生的费用
| 进口国费用审批 | - | 审核到达国产生的费用
| 审批操作 | 通过、不通过
费用跟踪 | 待支付费用管理 | - | 更新支付状态
| 应收费用管理 | - | 跟踪客户付款进度，发送催款通知
报表统计 | 成本明细报表 | - | 区分经营/非经营性成本（各位业务经营报表）
| 订单明细报表 | -
薪酬与备用金管理 | 薪酬管理 | 基本工资核算 | 支持多币种，按人民币发放
| 销售提成 | 自动计算、奖金提醒、计提
| 绩效奖金 | - | 系统自动计算发放
备用金核销 | 起运国/到达国备用金 | - | 核销已领与实际支出差额
公司管理层
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
经营分析 | 客户分析报表 | - | 分析客户数量、订单贡献等
| 订单分析报表 | - | 统计订单量、金额、状态分布
| 路线分析报表 | - | 评估运输路线效率与成本
| 物流效率报表 | - | 跟踪订单处理、运输时长
| 成本支出报表 | - | 汇总整体成本情况
费用审批 | - | - | 参与重要费用审批流程
所有物流公司人员
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
个人工作台 | 待办事项 | 费用审核待办
| 预警事项 | 订单入库预警 | 创建订单后7天货物仍未入库
|  | 任务执行预警 | 创建任务3天货物仍然没有出库
|  | 货运过程异常预警 | 在货运过程中出现退运、无法报关清关、货物破损等异常情况
|  | 成本预警 | 某个任务成本超支
系统管理人员
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
基础设置 | 基础数据管理 | 大洲、国家、供应商、快递公司、承运人、货物分类管理 | 数据预置
运费设置 | 线路管理、费用规则配置 | - | 区分普货/非普货、海运/空运、商品品类；保留历史设置
汇率管理 | - | - | 手工录入汇率用于多币种换算
用户权限 | 用户管理 | 新增、删除用户 | -
| 角色管理 | 新增、删除角色
| 授权管理 | 菜单授权、数据授权 | -
消息管理 | 内容管理 | 发布消息、推送模板管理 | -
| 短信推送 | - | 支持国内/国外短信群发或逐个通知

## 功能明细-客户下单与追踪PC端
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
客户：下单、支付和跟踪
注册登录与成员管理 | 新客户注册 | 微信授权（国际其他软件授权注册） | 获取注册人手机号；注册用户为客户管理员，可新增成员账号 下属多部门时需拆分为多个独立客户账号，分别管理订单与费用
| 资料录入 | - | 所在国家、客户名称、客户地址、主要联系人姓名、主要联系人电话、所在行业、常运目标国家（可多选）
| 客户编号 | - | 系统自动生成，4-5位短号，方便发货时填写至物流单
成员管理 | 新增成员 | - | 需手机号验证
| 禁用成员 | - | 存量成员禁用，保留历史操作记录
个人中心 | 资料修改 | - | 支持修改个人及企业基础信息，修改后同步至关联订单
| 我的订单 | - | 查看用户创建的所有订单，含订单状态、费用等核心信息
| 消息中心 | - | 接收订单状态变更、支付提醒等信息（支持国内/国外短信、APP通知）
订单创建与支付 | 创建订单 | 基础信息 | 起运国、到达国、发货人信息、收货人信息；支持离线暂存为草稿状态
| 订单明细 | - | 品名、商品类别、说明、重量、体积、件数、货值、备注、对应第三方单号（物流单号，无物流公司送货时选择自编号）；客户仅录入基础信息，其他入库信息由操作员补录
| 物流单号录入 | - | 物流公司运单号或自编号（无物流公司送货时选择自编号，系统按规则生成）
| 批量录入 | - | 支持Excel批量导入订单，提供标准模板，含数据校验功能
| 离线暂存 | - | 支持草稿状态保存，离线环境下暂存，恢复网络后自动同步至云端
订单操作 | 查看、编辑、提交、删除 | -
支付结算 | 在线支付 | -
| 费用统计 | - | 汇总订单量、费用明细汇总，支持按时间、订单类型筛选导出
订单跟踪 | 订单列表 | -
| 货物查询 | - | 查看订单内所有货物实时状态和位置，同步国际物流追踪数据

## 功能明细-大数据AI获客与精准营销系统
获取客户线索，分析目标客户潜在物流需求，跟踪电销过程
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
目标客户定位 | 客户来源管理 | 增加线索来源
修改线索来源
删除线索来源
搜索查询线索来源
| 客户线索采集 | 电话号码采集
邮箱采集
IM账号采集
目标客户AI分析 | 客户基础属性AI分析 | 客户行业分析
经营品类分析
| 客户物流需求AI分析 | 目标区域分析
物流方式偏好分析
物流体量分析
| 客户重要性AI评级 | 客户重要级指数
目标客户跟进管理 | 客户触达 | 邮件群发
短信群发
IM群发
电话外呼
| 电话触达过程记录 | 是否接通
基本资料记录
物理需求记录
客户价值评估 | RMF模型 | 最近活跃度
历史成交金额
历史成交频率
| 客户数据可视化 | 线索可视化
转化可视化
价值可视化

## 功能明细-公司财务数据闭环管理（APP端、PC端）
实现公司财务全流程管理，包括财务预算管理、费用报销管理和财务统计管理
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
预算管理 | 预算策略 | 预算时间管理
预算对象管理
预算科目管理
预算控制管理
| 预算编制 | 物流任务总预算编制
各部门预算编制
各环节预算编制
费用报销 | 费用填单 | 新建报销单
编辑报销单
| 费用审批 | 审批流程定义
审批条件定义
审批结果推送
| 费用支付 | 支付状态更新
预算执行 | 超额预警 | 部门超额预警
物流任务超额预警
订单超额预警
物流环节超额预警
| 预算执行 | 软执行
硬执行
财务管理 | 应收管理 | 客户账单与收款管理
| 应付管理 | 供应商账单与付款管理
| 汇率管理 | 汇率与外币折算
| 对账与结算 | 内部与外部账务结算
| 赔偿与退款管理 | 货损与退款处理
| 发票与税务管理 | 发票开具与税务处理
| 成本与利润分析 | 成本分摊与利润核算
| 余额报表管理 | 账户余额与现金流报表
| 资金划拨管理 | 集錳媒囊态为团駑蝶耮邠元内部砋上资金划拨
| 人力成本管理 | 薪资核算与发放
| 经营场所成本 | 租金与押金管理
| 采购成本管理 | 采购流程与应付控制
| 备用金管理 | 备用金申请与核销
基础数据管理 | 费用科目管理
部门管理
人员管理

## 功能明细-公司资产管理
采用一物一码，实现公司资产的精细化管理。基于GIS系统，对车辆进行实时监控，减少车辆损耗
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 其他
资产赋码 | 二维码生成 | 根据二维码生成的规范和范围，输入数量，生成相应的二维码存入数据库
| 二维码打印 | 选择指定二维码，连接打印机，下发打印指令打印二维码
资产入库 | 二维码绑定 | 将二维码张贴到资产上，在系统内选择资产类型，点击绑定，将二维码映射到具体资产ID上
| 资产查询 | 输入资产名称关键词，查询详细资产数量
资产盘点 | 盘点任务管理 | 建立盘点任务，包括盘点任务类型、盘点范围，执行人等
| 盘点任务下发 | 选择用户，下发盘点任务，APP端提示收到盘点任务
| 盘点执行 | 选择盘点任务中的任务，对指定范围内的资产扫码计数核对，对异常点进行备注，在提交前数据离线缓存在客户端
| 盘点数据上报 | 盘点数据从客户端提交到服务端汇总
| 盘点数据审核 | 管理员对资产盘点数据进行点击确认，对异常数据可发送二次盘点确认
资产台账 | 资产库统计 | 根据资产类型、物业单元等关键条件对资产库资产进行查询统计，并以图形化展示
| 资产流转记录 | 查询某一个资产在物业间的流转记录，维修报废记录，实现资产全生命周期管理
车辆管理 | 车辆档案 | 车辆基础资料和相关驾驶人新管理
| 车辆实时监控 | 在地图上实时展示车辆的位置和正在执行的任务，通过GPS设备
| 车辆使用记录 | 展示某台车辆在一段时间内的行驶轨迹，与下发的任务对比，对驾驶人员的乱用行为进行审计

## 功能明细-公司官网（PC官网、移动H5官网、公司客服公众号）
公司司官司网功能清单
一级功能
首页
产品与服务
资讯中心
在线留言
关于我们
合作伙伴
帮助中心
会员服务